**„Nézőtér”**

**Költségvetés tervezet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Személyi költség | Dologi  költség |
| Előzetes helyszíni szemle | 200.000 |  |  |
| Fotelek | 1.400.000 |  |  |
| Dohányzóasztal, képi borítás | 15.000 |  |  |
| Projektor bérlés, film, interaktív vezérlőrendszer fejl. | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
| Átrium kertészeti-építészeti, műszaki vezérlés technika megtervezése, elkészítése | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Megnyitó elemek  (büféasztal, poharak, faliképek, paravánok) | 300.000 |  |  |
| „Megálló” c. kinetikus video installáció  érzékelő és vezérlő rendszer megtervezése, elkészítése | 800.000 | 700.000 | 100.000 |
| Szállítási költségek | 500.000 |  |  |
| Kiutazási költségek | 1.500.000 |  |  |
| Építési költségek | 500.000 | 500.000 |  |
| Bontási költségek | 500.000 | 500.000 |  |
| Katalógus szerkesztés, szöveg, gyártás | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
| Projekt koordináció | 3.500.000 | 3.500.000 |  |
| Projektterv, szerzői közreműködés | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| Összesen | 22.715.000 |  |  |

**Katalógus terv**

- cca. 20x20 cm, matt fekete lapok, cca. 60 oldal

- fehér betűk, vázlatrajzok,

- fotók, projekt dokumentációk

- narráció

**Ütemezés**

|  |  |
| --- | --- |
| Helyszíni szemle, terv specifikáció | 2016.szept. |
| Tervezési és kivitelezési igény specifikációk | 2016. okt. |
| Film elkészítése | 2016.okt. |
| Berendezések elkészítése tesztelése | 2017. febr.-márc. |
| Szállítás, installáció | 2017. ápr.-máj. |
| Bontás | 2017. nov. |